## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 12-Friday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)
Tipo de Orçamento
Acompanhamento

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | Municipio de Carapicuiba | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | São Paulo | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 1081.427-99 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 923787 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 4785919 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 47602.24 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: | 1% | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: | 0% | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | Pavimentação Gustavo Correia-7º ETAPA | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | Diversas Ruas da Vila Gustavo Correia | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2024-03-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | eng. Fausto Batista
CREA/CAU: | 0682525642
ART/RRT: | 28027230221597005
Data do preenchimento: | 2026-07-28
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Marcos Neves
Cargo: | Prefeito Municipal
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-28
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão: | engenheiro civil
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1081.427-99 |  | 923787 |  | Municipio de Carapicuiba
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Pavimentação Gustavo Correia-7º ETAPA / Diversas Ruas da Vila Gustavo Correia
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.42% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 5.45% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.97% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.97%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F | Declaro para devidos fins que a planilha Referêncial de Custo utilizada é a SINAPI por se tratar de Obra em via Urbana.
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | São Paulo | [5 empty] | 2026-07-28
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | eng. Fausto Batista
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 0682525642
[6 empty] | F | ART/RRT: | 28027230221597005
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | São Paulo | [5 empty] | 2026-07-28
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | eng. Fausto Batista
[7 empty] | CREA/CAU: | 0682525642
[7 empty] | ART/RRT: | 28027230221597005
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | São Paulo | [5 empty] | 2026-07-28
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | eng. Fausto Batista
[7 empty] | CREA/CAU: | 0682525642
[7 empty] | ART/RRT: | 28027230221597005
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 20.97% | 0% | 0% | [6 empty] | 1081.427-99 |  | 923787 | Municipio de Carapicuiba | Pavimentação Gustavo Correia-7º ETAPA | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 12-Friday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 12-Friday.xls) |  | 03-aa (N DES.) | Diversas Ruas da Vila Gustavo Correia | São Paulo |  |  | 021% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 12-Friday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI(%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 90; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | Diversas Ruas da Vila Gustavo Correia | [8 empty] | 4602084.54 |  |  | 46020.8454 | 0 | [8 empty] | 4602084.54
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7 | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI | 74209/001 | Serviços Preliminares | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI | 10777 | Canteiro de obras | - | 0 | 900.38 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 0 | 1089.19
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103689 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 18 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103689 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | CPU | 4 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | CPU 4 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98458 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 150 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98458 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 99063 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 312.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99063 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98525 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 166.14 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98525 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 23 | F | Meta | Meta | 2. | SINAPI |  | Drenagem | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 684839.74 | RA |  | 6848.3974 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 684839.74 | 0
2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | Microdrenagem | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 684839.74 | RA |  | 6848.3974 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 684839.74 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.1. | SINAPI | 90087 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1183.8 | 9.96 | BDI 1 | 12.05 | 14264.79 | RA | RA | 142.6479 | 0 |  |  | SINAPI 90087 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 14264.79 | 12.05
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.2. | SINAPI | 102278 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 785.68 | 10.37 | BDI 1 | 12.54 | 9852.43 | RA | RA | 98.5243 | 0 |  |  | SINAPI 102278 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 9852.43 | 12.54
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.3. | SINAPI | 93369 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 573.87 | 17.38 | BDI 1 | 21.02 | 12062.75 | RA | RA | 120.6275 | 0 |  |  | SINAPI 93369 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 12062.75 | 21.02
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.4. | SINAPI | 93373 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 901.78 | 14.33 | BDI 1 | 17.34 | 15636.87 | RA | RA | 156.3687 | 0 |  |  | SINAPI 93373 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 15636.87 | 17.34
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.5. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 8148.2 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 18333.45 | RA | RA | 183.3345 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 18333.45 | 2.25
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.6. | SINAPI | 101603 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 561.79 | 23.94 | BDI 1 | 28.96 | 16269.44 | RA | RA | 162.6944 | 0 |  |  | SINAPI 101603 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 16269.44 | 28.96
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.7. | SINAPI | 101605 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 872.92 | 18.92 | BDI 1 | 22.89 | 19981.14 | RA | RA | 199.8114 | 0 |  |  | SINAPI 101605 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 19981.14 | 22.89
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.8. | CPU | 5 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1 | 43883.04 | BDI 1 | 53085.31 | 53085.31 | RA | RA | 530.8531 | 0 |  |  | CPU 5 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 53085.31 | 53085.31
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.9. | SINAPI | 101624 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 152.78 | 172.13 | BDI 1 | 208.23 | 31813.38 | RA | RA | 318.1338 | 0 |  |  | SINAPI 101624 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 31813.38 | 208.23
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.10. | SINAPI | 92220 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 39 | 209.19 | BDI 1 | 253.06 | 9869.34 | RA | RA | 98.6934 | 0 |  |  | SINAPI 92220 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 9869.34 | 253.06
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.11. | SINAPI | 92223 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 64.5 | 510.12 | BDI 1 | 617.09 | 39802.31 | RA | RA | 398.0231 | 0 |  |  | SINAPI 92223 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 39802.31 | 617.09
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.12. | SINAPI | 92226 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 64.5 | 608.17 | BDI 1 | 735.7 | 47452.65 | RA | RA | 474.5265 | 0 |  |  | SINAPI 92226 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 47452.65 | 735.7
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.13. | SINAPI | 92829 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 30 | 877.58 | BDI 1 | 1061.61 | 31848.3 | RA | RA | 318.483 | 0 |  |  | SINAPI 92829 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 31848.3 | 1061.61
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.14. | SINAPI | 92831 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 60 | 1248.98 | BDI 1 | 1510.89 | 90653.4 | RA | RA | 906.534 | 0 |  |  | SINAPI 92831 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 90653.4 | 1510.89
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.15. | SICRO | 2003992 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 54.6 | 1740.58 | BDI 1 | 2105.58 | 114964.67 | RA | RA | 1149.6467 | 0 |  |  | SICRO 2003992 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 114964.67 | 2105.58
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.16. | SIURB INFRA | 6018001 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 3 | 5063.37 | BDI 1 | 6125.16 | 18375.48 | RA | RA | 183.7548 | 0 |  |  | SIURB INFRA 6018001 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 18375.48 | 6125.16
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.17. | SIURB INFRA | 6018002 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 5 | 6137.25 | BDI 1 | 7424.23 | 37121.15 | RA | RA | 371.2115 | 0 |  |  | SIURB INFRA 6018002 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 37121.15 | 7424.23
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.18. | SIURB INFRA | 6018003 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1 | 10201.01 | BDI 1 | 12340.16 | 12340.16 | RA | RA | 123.4016 | 0 |  |  | SIURB INFRA 6018003 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 12340.16 | 12340.16
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.19. | SINAPI | 99319 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 13 | 955.27 | BDI 1 | 1155.59 | 15022.67 | RA | RA | 150.2267 | 0 |  |  | SINAPI 99319 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 15022.67 | 1155.59
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.20. | SINAPI | 98114 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 9 | 717.7 | BDI 1 | 868.2 | 7813.8 | RA | RA | 78.138 | 0 |  |  | SINAPI 98114 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 7813.8 | 868.2
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.21. | SINAPI | 97957 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 21 | 2687.65 | BDI 1 | 3251.25 | 68276.25 | RA | RA | 682.7625 | 0 |  |  | SINAPI 97957 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 68276.25 | 3251.25
1 | 1 | 1 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | #N/A | F | Meta | Meta | 3. | SINAPI |  | Serviços de pavimentação | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3917244.8 | RA |  | 39172.448 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 3917244.8 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.1. | SINAPI |  | Recapeamento viário | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 673697.1 | RA |  | 6736.971 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 673697.1 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.1. | SINAPI | 96001 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 14013.87 | 7.11 | BDI 1 | 8.6 | 120519.28 | RA | RA | 1205.1928 | 0 |  |  | SINAPI 96001 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 120519.28 | 8.6
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.2. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 774.23 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 1742.02 | RA | RA | 17.4202 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 1742.02 | 2.25
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.3. | CPU | 1 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 6865.79 | 2.5 | BDI 1 | 3.02 | 20734.69 | RA | RA | 207.3469 | 0 |  |  | CPU 1 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 20734.69 | 3.02
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.4. | SINAPI | 95995 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 301.81 | 1440.32 | BDI 1 | 1742.36 | 525861.67 | RA | RA | 5258.6167 | 0 |  |  | SINAPI 95995 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 525861.67 | 1742.36
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.5. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2150.86 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 4839.44 | RA | RA | 48.3944 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 4839.44 | 2.25
2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 16 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.2. | SINAPI |  | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 928174.27 | RA |  | 9281.7427 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 928174.27 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.1. | SINAPI | 90091 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 939.31 | 6.51 | BDI 1 | 7.88 | 7401.76 | RA | RA | 74.0176 | 0 |  |  | SINAPI 90091 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 7401.76 | 7.88
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.2. | SINAPI | 100576 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2038.82 | 2.65 | BDI 1 | 3.21 | 6544.61 | RA | RA | 65.4461 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 6544.61 | 3.21
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.3. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 15498.62 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 34871.9 | RA | RA | 348.719 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 34871.9 | 2.25
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.4. | SINAPI | 95995 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 127.91 | 1440.32 | BDI 1 | 1742.36 | 222865.27 | RA | RA | 2228.6527 | 0 |  |  | SINAPI 95995 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 222865.27 | 1742.36
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.5. | SIURB INFRA | 5099001 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 198.34 | 523.66 | BDI 1 | 633.47 | 125642.44 | RA | RA | 1256.4244 | 0 |  |  | SIURB INFRA 5099001 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 125642.44 | 633.47
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.6. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1100.1 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 2475.23 | RA | RA | 24.7523 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 2475.23 | 2.25
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.7. | CPU | 1 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 6021.06 | 2.5 | BDI 1 | 3.02 | 18183.6 | RA | RA | 181.836 | 0 |  |  | CPU 1 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 18183.6 | 3.02
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.8. | CPU | 2 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 374.9 | 7.12 | BDI 1 | 8.61 | 3227.89 | RA | RA | 32.2789 | 0 |  |  | CPU 2 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 3227.89 | 8.61
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.9. | SINAPI | 96396 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 254.57 | 127.3 | BDI 1 | 153.99 | 39201.23 | RA | RA | 392.0123 | 0 |  |  | SINAPI 96396 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 39201.23 | 153.99
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.10. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 4136.85 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 9307.91 | RA | RA | 93.0791 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 9307.91 | 2.25
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.11. | SICRO | 1516301 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 5646.16 | 57.32 | BDI 1 | 69.34 | 391504.73 | RA | RA | 3915.0473 | 0 |  |  | SICRO 1516301 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 391504.73 | 69.34
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.12. | SINAPI | 96400 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 68.33 | 115.22 | BDI 1 | 139.38 | 9523.84 | RA | RA | 95.2384 | 0 |  |  | SINAPI 96400 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 9523.84 | 139.38
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.13. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1110.36 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 2498.31 | RA | RA | 24.9831 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 2498.31 | 2.25
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.14. | SINAPI | 96399 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 383.9 | 88.05 | BDI 1 | 106.51 | 40889.19 | RA | RA | 408.8919 | 0 |  |  | SINAPI 96399 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 40889.19 | 106.51
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.15. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 6238.38 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 14036.36 | RA | RA | 140.3636 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 14036.36 | 2.25
2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.3. | SINAPI |  | Recuperação de pavimento (Binder) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1840850.34 | RA |  | 18408.5034 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 1840850.34 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.1. | SINAPI | 90091 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2056.81 | 6.51 | BDI 1 | 7.88 | 16207.66 | RA | RA | 162.0766 | 0 |  |  | SINAPI 90091 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 16207.66 | 7.88
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.2. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 33937.5 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 76359.38 | RA | RA | 763.5938 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 76359.38 | 2.25
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.3. | SINAPI | 100576 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 6329.38 | 2.65 | BDI 1 | 3.21 | 20317.31 | RA | RA | 203.1731 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 20317.31 | 3.21
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.4. | SINAPI | 96396 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 949.41 | 127.3 | BDI 1 | 153.99 | 146199.65 | RA | RA | 1461.9965 | 0 |  |  | SINAPI 96396 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 146199.65 | 153.99
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.5. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 15427.87 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 34712.71 | RA | RA | 347.1271 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 34712.71 | 2.25
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.6. | SIURB INFRA | 5099001 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | M3 | 949.41 | 523.66 | BDI 1 | 633.47 | 601422.75 | RA | RA | 6014.2275 | 0 |  |  | SIURB INFRA 5099001 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 601422.75 | 633.47
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.7. | SINAPI | 95996 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 253.17 | 1242.44 | BDI 1 | 1502.98 | 380509.45 | RA | RA | 3805.0945 | 0 |  |  | SINAPI 95996 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 380509.45 | 1502.98
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.8. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2177.3 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 4898.93 | RA | RA | 48.9893 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 4898.93 | 2.25
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.9. | CPU | 1 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 12658.76 | 2.5 | BDI 1 | 3.02 | 38229.46 | RA | RA | 382.2946 | 0 |  |  | CPU 1 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 38229.46 | 3.02
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.10. | CPU | 2 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 6329.38 | 7.12 | BDI 1 | 8.61 | 54495.96 | RA | RA | 544.9596 | 0 |  |  | CPU 2 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 54495.96 | 8.61
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.11. | SINAPI | 95995 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 253.17 | 1440.32 | BDI 1 | 1742.36 | 441113.28 | RA | RA | 4411.1328 | 0 |  |  | SINAPI 95995 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 441113.28 | 1742.36
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.12. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2177.29 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 4898.9 | RA | RA | 48.989 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 4898.9 | 2.25
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.13. | SICRO | 1600441 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2379.28 | 5.01 | BDI 1 | 6.06 | 14418.44 | RA | RA | 144.1844 | 0 |  |  | SICRO 1600441 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 14418.44 | 6.06
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.14. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 3140.65 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 7066.46 | RA | RA | 70.6646 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 7066.46 | 2.25
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.4. | SINAPI |  | Taxa de destinação - Geral | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 50721.91 | RA |  | 507.2191 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 50721.91 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.4.1. | CDHU 193 | 05.09.007 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1412.08 | 29.69 | BDI 1 | 35.92 | 50721.91 | RA | RA | 507.2191 | 0 |  |  | CDHU 193 05.09.007 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 50721.91 | 35.92
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.5. | SINAPI |  | Execução de guias, sarjetas e sarjetões | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.6. | SINAPI |  | Execução de Sarjetas | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 195315.47 | RA |  | 1953.1547 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 195315.47 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.6.1. | SINAPI | 104796 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2271.05 | 16.06 | BDI 1 | 19.43 | 44126.5 | RA | RA | 441.265 | 0 |  |  | SINAPI 104796 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 44126.5 | 19.43
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.6.2. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 24.2 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 54.45 | RA | RA | 0.5445 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 54.45 | 2.25
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.6.3. | SINAPI | 101623 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 79.8 | 224.61 | BDI 1 | 271.71 | 21682.46 | RA | RA | 216.8246 | 0 |  |  | SINAPI 101623 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 21682.46 | 271.71
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.6.4. | SINAPI | 94281 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1493.6 | 42.27 | BDI 1 | 51.13 | 76367.77 | RA | RA | 763.6777 | 0 |  |  | SINAPI 94281 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 76367.77 | 51.13
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.6.5. | SINAPI | 94283 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 777.45 | 56.44 | BDI 1 | 68.28 | 53084.29 | RA | RA | 530.8429 | 0 |  |  | SINAPI 94283 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 53084.29 | 68.28
2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.7. | SINAPI |  | Execução de Sarjetão | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 33341.66 | RA |  | 333.4166 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 33341.66 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.7.1. | SINAPI | 104796 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 149.48 | 16.06 | BDI 1 | 19.43 | 2904.4 | RA | RA | 29.044 | 0 |  |  | SINAPI 104796 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 2904.4 | 19.43
S | 2 | S | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.7.2. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 23.87 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 53.71 | RA | RA | 0.5371 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 53.71 | 2.25
S | 2 | S | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.7.3. | SINAPI | 101623 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2.24 | 224.61 | BDI 1 | 271.71 | 608.63 | RA | RA | 6.0863 | 0 |  |  | SINAPI 101623 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 608.63 | 271.71
S | 2 | S | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.7.4. | SINAPI | 94293 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 149.48 | 164.66 | BDI 1 | 199.19 | 29774.92 | RA | RA | 297.7492 | 0 |  |  | SINAPI 94293 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 29774.92 | 199.19
2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.8. | SINAPI |  | Execução de Guias | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 180042.34 | RA |  | 1800.4234 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 180042.34 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.8.1. | SINAPI | 104796 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2182.12 | 16.06 | BDI 1 | 19.43 | 42398.59 | RA | RA | 423.9859 | 0 |  |  | SINAPI 104796 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 42398.59 | 19.43
S | 2 | S | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.8.2. | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 7.52 | 1.86 | BDI 1 | 2.25 | 16.92 | RA | RA | 0.1692 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 16.92 | 2.25
S | 2 | S | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.8.3. | SINAPI | 101623 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 32.74 | 224.61 | BDI 1 | 271.71 | 8895.79 | RA | RA | 88.9579 | 0 |  |  | SINAPI 101623 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 8895.79 | 271.71
S | 2 | S | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.8.4. | SINAPI | 94273 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2182.12 | 45.38 | BDI 1 | 54.9 | 119798.39 | RA | RA | 1197.9839 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 119798.39 | 54.9
S | 2 | S | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.8.5. | CPU | 3 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 51 | 144.79 | BDI 1 | 175.15 | 8932.65 | RA | RA | 89.3265 | 0 |  |  | CPU 3 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 8932.65 | 175.15
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.9. | SINAPI |  | Lombofaixa | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 15101.71 | RA |  | 151.0171 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 15101.71 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.9.1. | CDHU 193 | 70.01.003 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 45.92 | 271.86 | BDI 1 | 328.87 | 15101.71 | RA | RA | 151.0171 | 0 |  |  | CDHU 193 70.01.003 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.97% |  |  | 15101.71 | 328.87
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Tabela referencial SINAPI, data base 05-2023 sem desoneração, tabelas complementares sem desoneração, SICRO, data base 01-2023 e CDHU-189 data base: 02/2023, Infra sem desoneração data base 01-2023
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
São Paulo
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | eng. Fausto Batista
[14 empty] | 2026-07-28 |  |  |  | CREA/CAU: | 0682525642
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 28027230221597005
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | Pavimentação Gustavo Correia-7º ETAPA |  | 923787 |  | 1081.427-99 |  | Municipio de Carapicuiba | [7 empty] | 1081.427-99 |  | Municipio de Carapicuiba | [5 empty] | 1081.427-99 |  | Municipio de Carapicuiba
[35 empty] | Preços dos serviços por frente | [17 empty] | Mês do cronograma | [17 empty] | Número da Medição
2 | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | Serviços Preliminares | Drenagem | Gustavo Avelino Correia | Laerte Cearense | Benedito Custódio | Alto Alegre | Altair | Antonio dos Santos Neto | Francisco Pignatari | Viela Agudos | Viela Águas da Prata | Altinópolis | ALCACHOFRA E PEDREIRA | ABATIA |  |  |  |  | . | Serviços Preliminares | Drenagem | Gustavo Avelino Correia | Laerte Cearense | Benedito Custódio | Alto Alegre | Altair | Antonio dos Santos Neto | Francisco Pignatari | Viela Agudos | Viela Águas da Prata | Altinópolis | ALCACHOFRA E PEDREIRA | ABATIA | 0 | 0 | 0 | 0 | Serviços Preliminares | Drenagem | Gustavo Avelino Correia | Laerte Cearense | Benedito Custódio | Alto Alegre | Altair | Antonio dos Santos Neto | Francisco Pignatari | Viela Agudos | Viela Águas da Prata | Altinópolis | ALCACHOFRA E PEDREIRA | ABATIA | 0 | 0 | 0 | 0 | Serviços Preliminares | Drenagem | Gustavo Avelino Correia | Laerte Cearense | Benedito Custódio | Alto Alegre | Altair | Antonio dos Santos Neto | Francisco Pignatari | Viela Agudos | Viela Águas da Prata | Altinópolis | ALCACHOFRA E PEDREIRA | ABATIA | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L | F | LOTE | Diversas Ruas da Vila Gustavo Correia | [6 empty] | . | 1 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 0 | 90206.46 | 1247386.3484 | 116937.3476 | 71623.2432 | 55010.1974 | 53696.792 | 1327071.5533 | 996734.3212 | 217914.9665 | 60048.8439 | 60007.415 | 185756.3602 | 119690.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90206.46 | 1247386.3484 | 116937.3476 | 71623.2432 | 55010.1974 | 53696.792 | 1327071.5533 | 996734.3212 | 217914.9665 | 60048.8439 | 60007.415 | 185756.3602 | 119690.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | Serviços Preliminares |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | Canteiro de obras |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 18 |  |  |  | . | 2 | Canteiro de obras |  |  | 1: 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 2 | Canteiro de obras | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 150 |  |  |  | . | 2 | Canteiro de obras |  |  | 1: 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 312.6 |  |  |  | . | 2 | Canteiro de obras |  |  | 1: 312.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 166.14 |  |  |  | . | 2 | Canteiro de obras |  |  | 1: 166.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8. | 1 | F | Meta | 2. | Drenagem |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 2 | F | Nível 2 | 2.1. | Microdrenagem |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 2.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1183.8 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 3: 757.26; 10: 426.54 |  | 0 | 0 | 9124.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5139.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 785.68 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 3: 752.72; 8: 32.96 |  | 0 | 0 | 9439.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 573.87 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  |  |  | 546.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 11492.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 901.78 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 3: 565.82; 10: 335.96 |  | 0 | 0 | 9811.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5825.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 8148.2 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  |  |  | 6557.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.03 | 0 | 1494.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 14754.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0675 | 0 | 3362.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 561.79 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 3: 529.75; 8: 32.04 |  | 0 | 0 | 15341.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 872.92 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 3: 541.5; 10: 331.42 |  | 0 | 0 | 12394.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7586.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.8. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem | [21 empty] | 0 | 53085.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 2
9 | S | F | Serviço | 2.1.9. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 152.78 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  |  |  | 120.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 28.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 25191.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.4431 | 0 | 6003.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.10. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 39 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 3: 36; 8: 3 |  | 0 | 0 | 9110.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.11. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 64.5 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 3: 60; 8: 4.5 |  | 0 | 0 | 37025.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.12. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 64.5 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 3: 64.5 |  | 0 | 0 | 47452.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.13. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 30 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 3: 30 |  | 0 | 0 | 31848.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.14. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 60 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 3: 60 |  | 0 | 0 | 90653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.15. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 54.6 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 10: 54.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114964.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.16. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 8: 1; 10: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6125.16 | 0 | 12250.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.17. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 2: 5 |  | 0 | 37121.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.18. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem | [21 empty] | 0 | 0 | 12340.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 3
9 | S | F | Serviço | 2.1.19. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 13 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 3: 10.2; 8: 1.4; 10: 1.4 |  | 0 | 0 | 11787.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.826 | 0 | 1617.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.20. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 9 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 3: 6; 8: 1; 10: 2 |  | 0 | 0 | 5209.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.2 | 0 | 1736.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.21. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 21 |  |  |  | . | 3 | Microdrenagem |  |  | 3: 12; 8: 9 |  | 0 | 0 | 39015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29261.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31. | 1 | F | Meta | 3. | Serviços de pavimentação |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | 2 | F | Nível 2 | 3.1. | Recapeamento viário |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | S | F | Serviço | 3.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 14013.87 |  |  |  | . | 4 | Recapeamento viário | [5 empty] | 1228.55 | 872.59 | 668 | 652 | 3950.1 | 2823.08 | 183.29 | 191.61 | 726.7 | 1516.62 | 1201.33 |  | 564.796 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10565.5298 | 7504.2739 | 5744.7999 | 5607.1999 | 33970.8594 | 24278.4876 | 1576.294 | 1647.846 | 6249.6199 | 13042.9318 | 10331.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 3.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 774.23 |  |  |  | . | 4 | Recapeamento viário |  |  | 13: 545.9832; 14: 228.2527 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.4568 | 513.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 3.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 6865.79 |  |  |  | . | 4 | Recapeamento viário |  |  | 4: 1228.55; 5: 872.59; 6: 668; 7: 652; 12: 726.7; 13: 1516.62; 14: 1201.33 |  | 0 | 0 | 0 | 3710.2218 | 2635.2223 | 2017.3604 | 1969.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.6344 | 4580.1933 | 3628.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 3.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 301.81 |  |  |  | . | 4 | Recapeamento viário | [5 empty] | 49.142 | 34.9036 | 26.72 | 26.08 |  |  |  |  | 29.068 | 75.831 | 60.0665 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 85619.5701 | 60808.3638 | 46555.8591 | 45440.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50650.405 | 132123.1584 | 104663.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 3.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2150.86 |  |  |  | . | 4 | Recapeamento viário |  |  |  |  | 0 | 422.6212 | 300.171 | 229.792 | 224.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9848 | 477.7353 | 246.2726 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 950.896 | 675.3832 | 517.028 | 504.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.4556 | 1074.9161 | 554.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38. | 2 | F | Nível 2 | 3.2. | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | S | F | Serviço | 3.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 939.31 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [10 empty] | 883.076 | 27.4935 | 28.7415 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6958.6678 | 216.6211 | 226.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S | F | Serviço | 3.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2038.82 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [10 empty] | 1663.92 | 183.29 | 191.61 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5341.1814 | 588.3607 | 615.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S | F | Serviço | 3.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 15498.62 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [10 empty] | 14570.754 | 453.6427 | 474.2348 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32784.1922 | 1020.6901 | 1067.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S | F | Serviço | 3.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 127.91 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [10 empty] | 112.9232 | 7.3316 | 7.6644 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196747.2933 | 12771.4989 | 13346.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S | F | Serviço | 3.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 198.34 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [10 empty] | 198.3405 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125642.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S | F | Serviço | 3.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1100.1 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [10 empty] | 971.1395 | 63.0518 | 65.9138 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185.0694 | 141.8628 | 148.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S | F | Serviço | 3.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 6021.06 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [10 empty] | 5646.16 | 183.29 | 191.61 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17051.4021 | 553.5358 | 578.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S | F | Serviço | 3.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 374.9 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [11 empty] | 183.29 | 191.61 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.1274 | 1649.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S | F | Serviço | 3.2.9. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 254.57 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [10 empty] | 198.3405 | 27.4935 | 28.7415 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30542.3732 | 4233.1846 | 4425.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S | F | Serviço | 3.2.10. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 4136.85 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [10 empty] | 3223.0331 | 446.7694 | 467.0494 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7251.8156 | 1005.2322 | 1050.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S | F | Serviço | 3.2.11. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 5646.16 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [10 empty] | 5646.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391504.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S | F | Serviço | 3.2.12. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 68.33 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [10 empty] | 68.33 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9523.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S | F | Serviço | 3.2.13. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1110.36 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [10 empty] | 1110.3625 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S | F | Serviço | 3.2.14. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 383.9 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [10 empty] | 383.9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40889.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S | F | Serviço | 3.2.15. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 6238.38 |  |  |  | . | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) | [10 empty] | 6238.375 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14036.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
54. | 2 | F | Nível 2 | 3.3. | Recuperação de pavimento (Binder) |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | S | F | Serviço | 3.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2056.81 |  |  |  | . | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  |  | 713.784 |  |  |  |  | 1343.034 | [11 empty] | 0 | 0 | 5624.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10583.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
54 | S | F | Serviço | 3.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 33937.5 |  |  |  | . | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  |  | 11777.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22160.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 26499.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49860.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
54 | S | F | Serviço | 3.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 6329.38 |  |  |  | . | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  |  | 2379.28 |  |  |  |  | 3950.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 7637.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12679.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
54 | S | F | Serviço | 3.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 949.41 |  |  |  | . | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  |  | 356.892 |  |  |  |  | 592.515 | [11 empty] | 0 | 0 | 54957.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91242.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
54 | S | F | Serviço | 3.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 15427.87 |  |  |  | . | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  |  | 5799.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9628.3687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13048.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21663.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
54 | S | F | Serviço | 3.3.6. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | M3 | 949.41 |  |  |  | . | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  |  | 356.892 |  |  |  |  | 592.515 | [11 empty] | 0 | 0 | 226079.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375343.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
54 | S | F | Serviço | 3.3.7. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 253.17 |  |  |  | . | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  |  | 95.1712 |  |  |  |  | 158.004 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 143038.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237470.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
54 | S | F | Serviço | 3.3.8. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2177.3 |  |  |  | . | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  |  | 818.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1841.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
54 | S | F | Serviço | 3.3.9. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 12658.76 |  |  |  | . | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  |  | 4758.56 |  |  |  |  | 7900.2 | [11 empty] | 0 | 0 | 14370.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23858.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
54 | S | F | Serviço | 3.3.10. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 6329.38 |  |  |  | . | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  |  | 2379.28 |  |  |  |  | 3950.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 20485.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34010.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
54 | S | F | Serviço | 3.3.11. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 253.17 |  |  |  | . | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  |  | 95.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.004 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 165820.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275292.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
54 | S | F | Serviço | 3.3.12. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2177.29 |  |  |  | . | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  |  | 818.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1841.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
54 | S | F | Serviço | 3.3.13. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2379.28 |  |  |  | . | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  |  | 2379.28 | [16 empty] | 0 | 0 | 14418.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
54 | S | F | Serviço | 3.3.14. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 3140.65 |  |  |  | . | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  |  | 3140.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 7066.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69. | 2 | F | Nível 2 | 3.4. | Taxa de destinação - Geral |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | S | F | Serviço | 3.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1412.08 |  |  |  | . | 7 | Taxa de destinação - Geral |  |  |  | 0 | 237.928 | [5 empty] | 1103.845 | 34.3669 | 35.9269 | [8 empty] | 0 | 0 | 8546.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39650.2892 | 1234.5703 | 1290.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
71. | 2 | F | Nível 2 | 3.5. | Execução de guias, sarjetas e sarjetões |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72. | 2 | F | Nível 2 | 3.6. | Execução de Sarjetas |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | S | F | Serviço | 3.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2271.05 |  |  |  | . | 8 | Execução de Sarjetas |  |  |  |  | 777.45 | 80.93 |  |  |  | 638 | 305 | 217.41 | 216.41 |  | 35.85 | [6 empty] | 0 | 0 | 15105.853 | 1572.4698 | 0 | 0 | 0 | 12396.3396 | 5926.1498 | 4224.2762 | 4204.8462 | 0 | 696.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S | F | Serviço | 3.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 24.2 |  |  |  | . | 8 | Execução de Sarjetas | [14 empty] | 24.1988 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S | F | Serviço | 3.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 79.8 |  |  |  | . | 8 | Execução de Sarjetas |  |  |  |  | 34.9853 | 2.4279 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 9.15 | 6.5223 | 6.4923 |  | 1.0755 | [6 empty] | 0 | 0 | 9507.1338 | 660.2554 | 0 | 0 | 0 | 5200.5299 | 2486.1467 | 1771.5494 | 1763.3981 | 0 | 293.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S | F | Serviço | 3.6.4. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 1493.6 |  |  |  | . | 8 | Execução de Sarjetas |  |  |  |  | 0 | 80.93 |  |  |  | 638 | 305 | 217.41 | 216.41 |  | 35.85 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 4137.951 | 0 | 0 | 0 | 32620.9409 | 15594.6504 | 11116.1736 | 11065.0436 | 0 | 1833.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S | F | Serviço | 3.6.5. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 777.45 |  |  |  | . | 8 | Execução de Sarjetas |  |  |  |  | 777.45 | [16 empty] | 0 | 0 | 53084.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
78. | 2 | F | Nível 2 | 3.7. | Execução de Sarjetão |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | S | F | Serviço | 3.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 149.48 |  |  |  | . | 9 | Execução de Sarjetão |  |  |  |  | 9.6 | 40.5 |  |  |  | 40.45 |  |  |  |  | 58.93 | [6 empty] | 0 | 0 | 186.5282 | 786.916 | 0 | 0 | 0 | 785.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
78 | S | F | Serviço | 3.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 23.87 |  |  |  | . | 9 | Execução de Sarjetão | [14 empty] | 23.8666 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
78 | S | F | Serviço | 3.7.3. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2.24 |  |  |  | . | 9 | Execução de Sarjetão |  |  |  |  | 0.144 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0.60675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88395 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 38.0394 | 165.743 | 0 | 0 | 0 | 165.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
78 | S | F | Serviço | 3.7.4. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 149.48 |  |  |  | . | 9 | Execução de Sarjetão |  |  |  |  | 9.6 | 40.5 |  |  |  | 40.45 |  |  |  |  | 58.93 | [6 empty] | 0 | 0 | 1912.2239 | 8067.1947 | 0 | 0 | 0 | 8057.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11738.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83. | 2 | F | Nível 2 | 3.8. | Execução de Guias |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | S | F | Serviço | 3.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2182.12 |  |  |  | . | 10 | Execução de Guias |  |  |  |  | 777.45 |  |  |  |  | 638 | 305 | 217.41 | 216.41 |  | 27.85 | [6 empty] | 0 | 0 | 15105.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12396.3395 | 5926.1498 | 4224.2761 | 4204.8461 | 0 | 541.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 3.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 7.52 |  |  |  | . | 10 | Execução de Guias | [14 empty] | 7.5195 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 3.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 32.74 |  |  |  | . | 10 | Execução de Guias |  |  |  |  | 11.6617 |  |  |  |  | 9.57 | 4.575 | 3.2612 | 3.2462 |  | 0.41775 | [6 empty] | 0 | 0 | 3168.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.266 | 1244.4324 | 885.7751 | 883.058 | 0 | 114.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 3.8.4. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 2182.12 |  |  |  | . | 10 | Execução de Guias |  |  |  |  | 777.45 |  |  |  |  | 638 | 305 | 217.41 | 216.41 |  | 27.85 | [6 empty] | 0 | 0 | 42682.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35026.2006 | 16744.5003 | 11935.8092 | 11880.9092 | 0 | 1528.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 3.8.5. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 51 |  |  |  | . | 10 | Execução de Guias |  |  |  |  | 19 | 4 |  | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 3327.85 | 700.6 | 0 | 175.15 | 175.15 | 1576.35 | 1926.65 | 350.3 | 0 | 350.3 | 350.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 2 | 1000000000000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89. | 2 | F | Nível 2 | 3.9. | Lombofaixa |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | S | F | Serviço | 3.9.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 45.92 |  |  |  | . | 11 | Lombofaixa | [14 empty] | 45.92 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15101.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
São Paulo
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [10 empty] | Responsável Técnico | [7 empty] | Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: eng. Fausto Batista | [10 empty] | Nome: eng. Fausto Batista | [7 empty] | Nome: eng. Fausto Batista
[5 empty] | 2026-07-28 |  |  | CREA/CAU: 0682525642 | [10 empty] | CREA/CAU: 0682525642 | [7 empty] | CREA/CAU: 0682525642
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 28027230221597005 | [10 empty] | ART/RRT: 28027230221597005 | [7 empty] | ART/RRT: 28027230221597005
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | 0
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2. | 2 |  | 0
3. | 3 |  | 0
4. | 4 |  | 0
5. | 5 |  | 0
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
10. | 10 |  | 0
11. | 11 |  | 0
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 1081.427-99 |  | 923787 | Municipio de Carapicuiba | [8 empty] | Pavimentação Gustavo Correia-7º ETAPA |  |  |  |  | Diversas Ruas da Vila Gustavo Correia
4
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2019-11-15 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01
1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  | Linha | 1. | Serviços Preliminares |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | #DIV/0! | 2 |  | Linha | 1.1. | Canteiro de obras |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 70.41% | 8 | F | Linha | 2. | Drenagem |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 684839.74 | % Período: | 70.41% | 29.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 482198.1992 | [13 empty] | 1$ |  | 482198.1992 | 202641.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.01 | 0 | 70.41% | 9 | F | Linha | 2.1. | Microdrenagem |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 684839.74 | % Período: | 70.41% | 29.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 482198.1992 | [13 empty] | 2$ |  | 482198.1992 | 202641.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 4.974% | 31 | F | Linha | 3. | Serviços de pavimentação |  |  | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3917244.8 | % Período: | 4.974% | 0.4108% | 22.35% | 2.771% | 32.75% | 24.43% | 1.486% | 0.9101% | 0.5989% | 2.383% | 3.882% | 3.055%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 194839.8272 | [13 empty] | 1$ |  | 194839.8272 | 16091.1299 | 875374.858 | 108531.8394 | 1282916.8415 | 957084.032 | 58193.5672 | 35649.9471 | 23458.5913 | 93363.8188 | 152049.6564 | 119690.6914
6 | 0.01 | 0 | 0% | 32 | F | Linha | 3.1. | Recapeamento viário |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 673697.1 | % Período: | 0% | 0% | 25.6% | 16.08% | 5.042% | 3.604% | 0.234% | 0.2446% | 0% | 8.855% | 22.57% | 17.77%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 172469.4609 | 108356.6894 | 33970.8594 | 24278.4876 | 1576.294 | 1647.846 | 0 | 59657.115 | 152049.6564 | 119690.6914
7 | 0.01 | 0 | 0% | 38 | F | Linha | 3.2. | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 928174.27 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.13% | 2.382% | 0% | 2.49% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882956.865 | 22109.1137 | 0 | 23108.2913 | 0 | 0 | 0
8 | 0.01 | 0 | 0% | 54 | F | Linha | 3.3. | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1840850.34 | % Período: | 0% | 0% | 38.17% | 0% | 61.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 702730.2471 | 0 | 1138120.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.01 | 0 | 100% | 69 | F | Linha | 3.4. | Taxa de destinação - Geral |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50721.91 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 50721.91 | [13 empty] | 2$ |  | 50721.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | #DIV/0! | 71 |  | Linha | 3.5. | Execução de guias, sarjetas e sarjetões |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.01 | 0 | 39.78% | 72 | F | Linha | 3.6. | Execução de Sarjetas |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 195315.47 | % Período: | 39.78% | 3.262% | 0% | 0% | 25.71% | 12.29% | 8.761% | 8.721% | 0% | 1.473% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 77697.2768 | [13 empty] | 2$ |  | 77697.2768 | 6370.6762 | 0 | 0 | 50217.8103 | 24006.9469 | 17111.9991 | 17033.2878 | 0 | 2877.4729 | 0 | 0
12 | 0.01 | 0 | 6.409% | 78 | F | Linha | 3.7. | Execução de Sarjetão |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33341.66 | % Período: | 6.409% | 27.05% | 0% | 0% | 27.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.52% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 2136.7915 | [13 empty] | 2$ |  | 2136.7915 | 9019.8536 | 0 | 0 | 9008.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13176.0922 | 0 | 0
13 | 0.01 | 0 | 35.7% | 83 | F | Linha | 3.8. | Execução de Guias |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 180042.34 | % Período: | 35.7% | 0.3891% | 0.09728% | 0.09728% | 28.66% | 14.35% | 9.662% | 9.425% | 0.1946% | 1.417% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 64283.8489 | [13 empty] | 2$ |  | 64283.8489 | 700.6 | 175.15 | 175.15 | 51599.1562 | 25841.7325 | 17396.1604 | 16968.8133 | 350.3 | 2551.4288 | 0 | 0
14 | 0.01 | 0 | 0% | 89 | F | Linha | 3.9. | Lombofaixa |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15101.71 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15101.71 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 14.71% |  | F |  | Total: R$ 4,602,084.54000 | [8 empty] | 4602084.54 |  | %: | 14.71% | 4.753% | 19.02% | 2.358% | 27.88% | 20.8% | 1.265% | 0.7746% | 0.5097% | 2.029% | 3.304% | 2.601%
|  |  | 670267.65 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 670267.65 | 216545.34 | 866621.11 | 107446.52 | 1270087.67 | 947513.2 | 57611.63 | 35293.44 | 23224.01 | 92430.18 | 150529.16 | 118493.78
|  |  | 6770.38 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 6770.38 | 2187.33 | 8753.75 | 1085.31 | 12829.17 | 9570.84 | 581.94 | 356.5 | 234.58 | 933.64 | 1520.5 | 1196.91
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 677038.03 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 677038.03 | 218732.67 | 875374.86 | 108531.83 | 1282916.85 | 957084.03 | 58193.57 | 35649.94 | 23458.59 | 93363.82 | 152049.66 | 119690.69
|  |  | 14.71% |  | F | [12 empty] | %: | 14.71% | 19.46% | 38.49% | 40.84% | 68.72% | 89.52% | 90.78% | 91.56% | 92.07% | 94.1% | 97.4% | 100%
|  |  | 670267.65 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 670267.65 | 886812.99 | 1753434.1 | 1860880.62 | 3130968.29 | 4078481.49 | 4136093.12 | 4171386.56 | 4194610.57 | 4287040.75 | 4437569.91 | 4556063.69 | 4556063.69
|  |  | 6770.3803 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 6770.3803 | 8957.707 | 17711.4556 | 18796.7739 | 31625.9424 | 41196.7827 | 41778.7184 | 42135.2178 | 42369.8037 | 43303.4419 | 44823.9385 | 46020.8454 | 46020.8454
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 677038.0263 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 677038.0263 | 895770.697 | 1771145.555 | 1879677.3944 | 3162594.2359 | 4119678.2679 | 4177871.8351 | 4213521.7822 | 4236980.3735 | 4330344.1923 | 4482393.8486 | 4602084.54 | 4602084.54
F
[5 empty] | F |  | São Paulo
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2020-05-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2020-05-01: Nome: eng. Fausto Batista
[5 empty] | F |  | 2026-07-28 | [11 empty] | 2020-05-01: CREA/CAU: 0682525642
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2020-05-01: ART/RRT: 28027230221597005
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
|  |  | Serviços Preliminares | Serviços Preliminares | Drenagem | Gustavo Avelino Correia | Laerte Cearense | Benedito Custódio | Alto Alegre | Altair | Antonio dos Santos Neto | Francisco Pignatari | Viela Agudos | Viela Águas da Prata | Altinópolis | ALCACHOFRA E PEDREIRA | ABATIA | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | Canteiro de obras | bar: 1
F | 3 | Microdrenagem |  | 2: 1; 3: 1; 8: 2; 10: 2
F | 4 | Recapeamento viário |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12
F | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) |  |  |  |  | 2 6: 6; 2 7: 7; 2 8: 9
F | 6 | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  | 3 | 2 5: 5
F | 7 | Taxa de destinação - Geral |  |  |  | 1 | bar: 2 6 to 2 8
F | 8 | Execução de Sarjetas |  |  |  | 1 | 3: 2; 2 5: 5; 2 6: 6; 2 7: 7; 2 8: 8; 2 11: 10
F | 9 | Execução de Sarjetão |  |  |  | 1 | 3: 2; 2 5: 5; 2 11: 10
F | 10 | Execução de Guias |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
F | 11 | Lombofaixa | [6 empty] | 10 10: 10
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 1081.427-99 |  | 923787 |  | Municipio de Carapicuiba | [6 empty] | Pavimentação Gustavo Correia-7º ETAPA | [6 empty] | Diversas Ruas da Vila Gustavo Correia
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 17/08/Friday | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | Serviços Preliminares | Serviços Preliminares | Drenagem | Gustavo Avelino Correia | Laerte Cearense | Benedito Custódio | Alto Alegre | Altair | Antonio dos Santos Neto | Francisco Pignatari | Viela Agudos | Viela Águas da Prata | Altinópolis | ALCACHOFRA E PEDREIRA | ABATIA | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | Canteiro de obras
F | 3 | Microdrenagem
F | 4 | Recapeamento viário
F | 5 | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ)
F | 6 | Recuperação de pavimento (Binder)
F | 7 | Taxa de destinação - Geral
F | 8 | Execução de Sarjetas
F | 9 | Execução de Sarjetão
F | 10 | Execução de Guias
F | 11 | Lombofaixa
F
F
F |  |  |  |  | 2: Data das Medições
F |  |  |  |  | 2: 2019-11-15; 4: 2019-12-15; 6: 2020-01-15; 8: 2020-02-15; 10: 2020-03-15
F |  |  | Medições |  | 2: 1; 4: 2; 6: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6; 14: 7; 16: 8; 18: 9; 20: 10; 22: 11; 24: 12
F |  |  | Período: | bar: 1 to 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24
F |  |  |  |  | 1: R$; 2: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: 1 to 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24
F |  |  |  |  | 1: R$; 2: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0
F
F | São Paulo
F | Local |  |  |  | 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 14: Nome:; 16: 0
F | 2026-07-28 |  |  |  | 14: Profissão:; 16: engenheiro civil
F | Data |  |  |  | 14: CREA/CAU:; 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 1% | 1%
|  |  | 1081.427-99 |  | 923787 | Municipio de Carapicuiba |  |  | São Paulo
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | Pavimentação Gustavo Correia-7º ETAPA | [7 empty] | OGU | 4785919 | 47602.24 | 4833521.24 | [6 empty] | 1% | 0% | -3.995%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 229855.31 | 1581.39 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático |  | 1 | Pavimentação | Pavimentação de vias | Serviços Preliminares | Em Análise |  | m² | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
2 | Automático | F | 2 | Drenagem | Canalização de cursos de água | Drenagem | Em Análise |  | m | LOTE 1 | 677991.34 | 6848.4 | 0 | 684839.74 |  |  |  | Proporcional | 684839.74 | 0 | 677991.3426 | 6848.3974 | 0 | TRUE | 0
3 | Automático | F | 3 | Pavimentação | Pavimentação de vias | Serviços de pavimentação | Em Análise |  | m² | LOTE 1 | 3878072.35 | 39172.45 | 0 | 3917244.8 |  |  |  | Proporcional | 3917244.8 | 0 | 3878072.352 | 39172.448 | 0 | TRUE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 4556063.69 | 46020.85 | 0 | 4602084.54 | [6 empty] | 4556063.69 | 46020.85 | 0
| T% | F | [8 empty] | 99% | 1% | 0% | 100%
Observações:
São Paulo
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Marcos Neves
|  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito Municipal
Data
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | Municipio de Carapicuiba |  | 1081.427-99 |  |  | 923787 | Pavimentação Gustavo Correia-7º ETAPA |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [20 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | São Paulo |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [5 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: Diversas Ruas da Vila Gustavo Correia |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 7 | F | 1. | Serviços Preliminares |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.1. | Canteiro de obras |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 23 | F | 2. | Drenagem |  |  |  | 684839.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 22 | F | 2.1. | Microdrenagem |  |  |  | 684839.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 14264.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 9852.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 12062.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 15636.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 18333.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 16269.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 19981.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.8. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 53085.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.9. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 31813.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.10. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 9869.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.11. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 39802.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.12. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 47452.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.13. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 31848.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.14. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 90653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.15. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 114964.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.16. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 18375.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.17. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 37121.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.18. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 12340.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.19. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 15022.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.20. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 7813.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.21. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 68276.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 60 | F | 3. | Serviços de pavimentação |  |  |  | 3917244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 3.1. | Recapeamento viário |  |  |  | 673697.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 120519.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 1742.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 20734.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 525861.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 4839.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 16 | F | 3.2. | Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ) |  |  |  | 928174.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 7401.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 6544.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 34871.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 222865.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 125642.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 2475.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 18183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 3227.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.9. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 39201.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.10. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 9307.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.11. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 391504.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.12. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 9523.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.13. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 2498.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.14. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 40889.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.15. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 14036.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 15 | F | 3.3. | Recuperação de pavimento (Binder) |  |  |  | 1840850.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 16207.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 76359.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 20317.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 146199.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 34712.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.6. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 601422.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.7. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 380509.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.8. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 4898.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.9. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 38229.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.10. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 54495.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.11. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 441113.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.12. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 4898.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.13. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 14418.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.14. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 7066.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 3.4. | Taxa de destinação - Geral |  |  |  | 50721.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 50721.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 1 | F | 3.5. | Execução de guias, sarjetas e sarjetões |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 3.6. | Execução de Sarjetas |  |  |  | 195315.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 44126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 54.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 21682.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.6.4. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 76367.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.6.5. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 53084.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 3.7. | Execução de Sarjetão |  |  |  | 33341.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 2904.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 53.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.7.3. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 608.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.7.4. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 29774.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 3.8. | Execução de Guias |  |  |  | 180042.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 42398.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 8895.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.8.4. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 119798.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.8.5. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 8932.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 3.9. | Lombofaixa |  |  |  | 15101.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.9.1. | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 15101.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
São Paulo
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [9 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [8 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | Profissão: | engenheiro civil | [8 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [8 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | Municipio de Carapicuiba |  |  |  | 1081.427-99 |  |  | 923787 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | Pavimentação Gustavo Correia-7º ETAPA |  |  |  | São Paulo |  |  |  | 4785919 | 47602.24 | 4833521.24
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 229855.31 | 1581.39 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 7 | Automático |  | 1 | Serviços Preliminares | Em Análise | 0 | m² | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 23 | Automático | F | 2 | Drenagem | Em Análise | 0 | m | LOTE 1 | 1 | 684839.74 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 60 | Automático | F | 3 | Serviços de pavimentação | Em Análise | 0 | m² | LOTE 1 | 1 | 3917244.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 4556063.69 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 46020.85 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 4602084.54 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | São Paulo | [6 empty] | 2026-07-28
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Marcos Neves | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal | [5 empty] | Profissão: | engenheiro civil
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°:
São Paulo, 14 de Av de Tuesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 1081.427-99 - SICONV nº 923787
Objeto: | Diversas Ruas da Vila Gustavo Correia
Proponente / Tomador: | Municipio de Carapicuiba
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 4556063.69 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 46020.85 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 4602084.54 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Marcos Neves
Prefeito Municipal
INSERIR BRASÃO
MENU
←

## Plan1
112350.67 | 34662.45 | 0 | 147013.12 | 1.3085 | 4.2413
78158.8 | 24113.57 | 0 | 102272.37 | 1.3085 | 4.2413
32347.68 | 9979.91 | 0 | 42327.59 | 1.3085 | 4.2413
-0.01 | 1108.08 | 0 | 1108.07